Приложение

к Заявке на предоставление

инжиниринговой услуги

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на предоставление услуги

по проведению монтажных и пусконаладочных работ ротоформовочной машины

1. Общие положения

  - Полное и сокращенное наименование Заказчика: Информация скрыта

  - Монтажные и пусконаладочные работы ротоформовочной машины.

1.3. Помещение по адресу: Информация скрыта

2. Требования, предъявляемые к Исполнителю

2.1. Перечень основных мероприятий в рамках предоставления услуги.

- Работы по проверке имеющихся электрических и механических компонентов ротомашины.

- Работы по разработке и изготовлению недостающих/изношенных/пришедших в негодность деталей и компонентов.

- Работы по сборке и установке технологического, энергетического, подъемного, компрессорного и другого оборудования на площадке заказчика, включая проверку и испытание качества монтажа.

- Работы по подведению к оборудованию необходимых коммуникаций: сжатый воздух, прокладка, протяжка и монтаж кабелей, электрических проводов и проводов связи.

- Работы по монтажу и установке технологических металлоконструкций, и других устройств, конструктивно связанных с оборудованием.

- Работы по изоляции и окраске устанавливаемого оборудования и технологических конструкций.

- Проведение пусконаладочных работы, включая программирование, настройку и отладку управляющих систем.

- Запуск изготовления опытных образцов продукции для определения оптимальных режимов работы оборудования.

- Все расходные материалы, необходимые для монтажа (кабельные соединения, провода, изолирующие материалы, материалы для сварочных и покрасочных работ, металлическая арматура и т.п.) приобретаются Исполнителем самостоятельно в рамках работ по предоставлению услуги.

2.2. Требования к характеристикам результата предоставления услуги.

Результатом работ является установленная и настроенная ротомашина 2,6 м. диаметром и четырьмя «рабочими» руками и вспомогательные механизмы, обеспечивающие ее работоспособность.

2.3. Наличие у Исполнителя оборудования, инструментов, программного обеспечения и т.д., необходимых для достижения качественного результата услуги (при необходимости).

Необходим опыт настройки, проектирования, ремонта ротоформовочного оборудования.

3. Предоставляемые Исполнителю Заказчиком документы и материалы

Исполнителю предоставляется подробная документация по монтажу электрической части, по монтажу конструкции, по настройке системы управления.

Исполнителю предоставляются материалы: Составные части ротомашины в разобранном виде.

4. Состав и содержание мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Период выполнения (указывается количество календарных дней с даты подписания Договора) | Форма результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы | 15 | Отчет о выполнении этапа |
| 2 | Монтаж конструктивных элементов и узлов | 20 | Отчет о выполнении этапа |
| 3 | Монтаж электрической части | 22 | Отчет о выполнении этапа |
| 4 | Пусконаладочные работы, отладка режимов работы | 25 | Отчет о выполнении этапа |

5. Требования к результатам работ

Конечным результатом предоставления услуги является смонтированная, настроенная и готовая к работе машина для ротоформования.

По окончании выполнения мероприятий, связанных с предоставлением услуги, Исполнитель предает заказчику отчет о параметрах настройки оборудования для разных режимов работы в бумажном виде (1 экземпляр). Также, в качестве приложений к акту сдачи - приемку услуги, Исполнитель передает Заказчику отчет о выполненных монтажных работах и фотоизображения смонтированной машины (2 шт).

- Общий вид технологического оборудования. 
Установка ротационного формования карусельного типа с 4мя независимыми руками типа Straight

- Габаритный чертеж технологического оборудования

- План размещения оборудования в цеху

- Центральная часть ротомашины с установленными каретками рук

- Камера нагрева

- Камера нагрева

- Камера охлаждения

Настоящее Техническое задание может корректироваться по договоренности с Исполнителем (в том числе в части оформления), при этом скорректированные характеристики результата предоставления услуги должны быть не хуже характеристик, указанных в пункте 2.2 исходного Технического задания, а срок завершения исполнения услуги должен быть не позднее срока выполнения последнего мероприятия, указанного в разделе 4 исходного Технического задания.