**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ[[1]](#footnote-1)**

**на предоставление услуги**

Услуги по проведению монтажа и пусконаладочных работ газоразделительной станции

* + 1. **Общие положения**
  1. *По окончанию работ Исполнитель передает Заказчику выполненные работы по установке и пуско-наладке газоразделительной станции, (газоразделительная станция CHZMEK-NS (M/A)-150/20-95,0 ТУ 3641-119-86958348-2011)*

*1.3 Отделение газоразделительной станции: Информация скрыта*

* + 1. **Требования, предъявляемые к Исполнителю**
  1. *Перечень основных мероприятий в рамках предоставления услуги.*
     1. *Работы по проверке имеющихся электрических и механических компонентов газоразделительной станции.*
     2. *Работы по сборке и установке технологического, энергетического, подъемного, компрессорного и другого оборудования на площадке заказчика, включая проверку и испытание качества монтажа.*
     3. *Работы по подведению к оборудованию необходимых коммуникаций: сжатый воздух, прокладка, протяжка и монтаж кабелей, электрических проводов и проводов связи.*
     4. *Работы по монтажу и установке технологических металлоконструкций, и других устройств, конструктивно связанных с оборудованием.*
     5. *Работы по изоляции и окраске устанавливаемого оборудования и технологических конструкций.*
     6. *Проведение пусконаладочных работ, включая программирование, настройку и отладку управляющих систем.*
     7. *Запуск изготовления опытных образцов продукции для определения оптимальных режимов работы оборудования.*
     8. *Все расходные материалы, необходимые для монтажа (кабельные соединения, провода, изолирующие материалы, материалы для сварочных и покрасочных работ, металлическая арматура и т.п.) приобретаются Исполнителем самостоятельно в рамках работ по предоставлению услуги*
  2. *Результатом работ является установленная и настроенная газоразделительная станция CHZMEK-NS (M/A)-150/20-95,0 ТУ 3641-119-86958348-2011 и вспомогательные механизмы, обеспечивающие ее работоспособность.*
  3. *Исполнитель должен обеспечить проведение монтажных работ в 72-часовой срок (пусконаладочные работы могут быть проведены после монтажных работ в течение 5 рабочих дней). Исполнитель обязан согласовать сроки выполнения работ с Заказчиком не менее чем 5 рабочих дней во избежание нарушения Заказчиком договоров поставок продукции. Допускается предварительный выезд представителей Исполнителя на место проведения работ для оценки необходимых расходных материалов и более точного планирования работ. Все расходы при этом несёт Исполнитель.*
     1. **Предоставляемые Исполнителю Заказчиком документы и материалы**

*Заказчик предоставляет Исполнителю всю необходимую информацию о компании, производстве, рабочем графике и оборудовании, находящемся в производственном цехе, в т.ч. в компрессорном отделении, оборудовании, о предусмотренном к установке оборудовании и его технических характеристиках.* *Исполнителю предоставляется подробная документация по монтажу электрической части, по монтажу конструкции, по настройке системы управления. Исполнителю предоставляются материалы: Составные части газоразделительной станции CHZMEK-NS (M/A)-150/20-95,0 ТУ 3641-119-86958348-2011в разобранном виде.*

* + 1. **Состав и содержание мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Период выполнения (указывается количество календарных дней с даты подписания Договора)** | **Форма результата** |
| 1 | Подготовительные работы | 7 | Согласование сроков монтажа и пуско-наладки оборудования в свободной форме в электронном виде |
| 2 | Монтаж конструктивных элементов и узлов | 10 | Отчет о выполнении этапа |
| 3 | Монтаж электрической части | 15 | Акт выполненных работ (монтаж оборудования)  в 3 экз. |
| 4 | Пусконаладочные работы, отладка режимов работы | 30 | Акт выполненных работ (пусконаладочные работы)  в 3 экз. |

* + 1. **Требования к результатам работ**

*Конечным результатом предоставления услуги является смонтированная, настроенная и готовая к работе газоразделительная станция CHZMEK-NS (M/A)-150/20-95,0 ТУ 3641-119-86958348-2011.*

*По окончании выполнения мероприятий, связанных с предоставлением услуги, Исполнитель предает Заказчику в качестве приложений к акту сдачи-приемку услуги отчёт о выполненных монтажных работах и фотоизображения смонтированной машины (2 шт). Акт выполненных работ (монтаж оборудования)* в 3 экз*. Акт выполненных работ (пусконаладочные работы)* в 3 экз.

1. Настоящее Техническое задание может корректироваться по договоренности с Исполнителем (в том числе в части оформления), при этом ***скорректированные характеристики результата предоставления услуги должны быть не хуже характеристик, указанных в пункте 2.2 исходного Технического задания, а срок завершения исполнения услуги должен быть не позднее срока выполнения последнего мероприятия, указанного в разделе 4 исходного Технического задания***. [↑](#footnote-ref-1)